## RESUMO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: São Luís (MA) |  | Data: 02/02/2021
RESUMO DA PLANILHA
L.S Hora: 85,68%│L.S Mês: 49,33% |  |  | BDI | 25%
Própria/ Fonte: SINAPI2020/12 com desoneração; ORSE NOV 2020 ; SEINFRA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS |  |  |  | 23265.53
2 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS |  |  |  | 134135.12
3 | PROJETOS DE FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 31293.85
4 | PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  | 24763.38
5 | PROJETOS ELÉTRICOS |  |  |  | 55279.73
6 | PROJETOS MECÂNICOS |  |  |  | 16090.5
7 | PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA |  |  |  | 27650
8 | DIVERSOS |  |  |  | 117735.93
9 | TAXAS |  |  |  | 1414.6
VALOR ORÇAMENTO COM BDI: |  |  |  |  | 431628.64
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 431.628,64 ( Quatrocentos e trinta e um mil seissentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

## PLANILHA ORÇ
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: São Luís (MA) |  | Data: 02/02/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
L.S Hora: 85,68%│L.S Mês: 49,33% |  |  |  |  | BDI | 25%
Própria/ Fonte: SINAPI2020/12 com desoneração; ORSE NOV 2020 ; SEINFRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTD | P UNIT S/ BDI | P UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS | [6 empty] | 23265.53
1.1 | CP-001 | PROJETO TOPOGRÁFICO ALTIMETRIA, PLANIALTIMETRIA, LOTE E ARRUAMENTO | PRÓPRIA | UN | 1 | 11222.34 | 14027.93 | 14027.93
1.2 | C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | SEINFRA | M | 120 | 54.52 | 68.15 | 8178
1.3 | C2937 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | SEINFRA | UN | 1 | 847.68 | 1059.6 | 1059.6
2 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | [6 empty] | 134135.12
2.1 | CP-002 | PROJETO DE ARQUITETURA | PRÓPRIA | UN | 1 | 57503.9 | 71879.88 | 71879.88
2.2 | CP-003 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | PRÓPRIA | UN | 1 | 2549.16 | 3186.45 | 3186.45
2.3 | CP-004 | PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | PRÓPRIA | UN | 1 | 13122.75 | 16403.44 | 16403.44
2.4 | CP-005 | PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO | PRÓPRIA | UN | 1 | 16612.32 | 20765.4 | 20765.4
2.5 | CP-006 | PROJETO DE LUMINOTECNICA | PRÓPRIA | UN | 1 | 17519.96 | 21899.95 | 21899.95
3 | PROJETOS DE FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 31293.85
3.1 | CP-007 | PROJETO ESTRUTURAL - INCLUSIVE FUNDAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 25035.08 | 31293.85 | 31293.85
4 | PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS | [6 empty] | 24763.38
4.1 | CP-008 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INCLUINDO REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) | PRÓPRIA | UN | 1 | 6499.9 | 8124.88 | 8124.88
4.2 | CP-009 | PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | PRÓPRIA | UN | 1 | 9578.8 | 11973.5 | 11973.5
4.3 | CP-010 | PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE DE CLIMATIZAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 3732 | 4665 | 4665
5 | PROJETOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 55279.73
5.1 | CP-011 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRÓPRIA | UN | 1 | 19268.72 | 24085.9 | 24085.9
5.2 | CP-012 | PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | PRÓPRIA | UN | 1 | 4727.08 | 5908.85 | 5908.85
5.3 | CP-013 | PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | PRÓPRIA | UN | 1 | 6562.5 | 8203.13 | 8203.13
5.4 | CP-014 | PROJETO DE TELEFONIA, LÓGICA E INTERNET | PRÓPRIA | UN | 1 | 9505.28 | 11881.6 | 11881.6
5.5 | CP-015 | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 1850.2 | 2312.75 | 2312.75
5.6 | CP-016 | PROJETO DE CFTV | PRÓPRIA | UN | 1 | 2310 | 2887.5 | 2887.5
6 | PROJETOS MECÂNICOS | [6 empty] | 16090.5
6.1 | CP-017 | PROJETO DE TRANSPORTE VERTICAL | PRÓPRIA | UN | 1 | 2310 | 2887.5 | 2887.5
6.2 | CP-018 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | PRÓPRIA | UN | 1 | 1588 | 1985 | 1985
6.3 | CP-019 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 8974.4 | 11218 | 11218
7 | PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA | [6 empty] | 27650
7.1 | CP-020 | PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO | PRÓPRIA | UN | 1 | 19162.24 | 23952.8 | 23952.8
7.2 | CP-021 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -SPDA | PRÓPRIA | UN | 1 | 2957.76 | 3697.2 | 3697.2
8 | DIVERSOS | [6 empty] | 117735.93
8.1 | CP-022 | PLANOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PCA E PGRCC) | PRÓPRIA | UN | 1 | 14690.184 | 18362.73 | 18362.73
8.2 | CP-023 | MAQUETE FÍSICA NA ESCALA 1:75 | PRÓPRIA | UN | 1 | 25000 | 31250 | 31250
8.3 | CP-024 | CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS E SISTEMAS PREDIAIS | PRÓPRIA | UN | 1 | 14690.184 | 18362.73 | 18362.73
8.4 | CP-025 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA ABC | PRÓPRIA | UN | 1 | 14690.184 | 18362.73 | 18362.73
8.5 | CP-026 | ORÇAMENTO ANALÍTICO DA OBRA COM MEMORIA DE CÁLCULO | PRÓPRIA | UN | 1 | 22035.276 | 27544.1 | 27544.1
8.6 | CP-027 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | PRÓPRIA | UN | 1 | 2376.32 | 2970.4 | 2970.4
8.7 | 11397/ORSE NOV2020 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | ORSE | UN | 1 | 706.59 | 883.24 | 883.24
9 | TAXAS | [6 empty] | 1414.6
9.1 | CP-028 | ART CREA | PRÓPRIA | UN | 4 | 233.94 | 292.43 | 1169.72
9.2 | CP-029 | RRT CAU | PRÓPRIA | UN | 2 | 97.95 | 122.44 | 244.88
VALOR ORÇAMENTO COM BDI: | [7 empty] | 431628.64
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 431.628,64 ( Quatrocentos e trinta e um mil seissentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

## COMPOSIÇÕES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: | São Luís (MA) | Data: 02/02/2021
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
BDI: 25% │L.S Hora: 85,68%│L.S Mês: 49,33%
Própria/ Fonte: SINAPI2020/12 com desoneração; ORSE NOV 2020 ; SEINFRA
CP-001 | PROJETO TOPOGRÁFICO ALTIMETRIA, PLANIALTIMETRIA, LOTE E ARRUAMENTO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CA 000 164 | DESENHO DE TOPOGRAFIA ALTIMETRICA | REF.: STABILE 000 164 | PRANCHA | 1 | 3591.3 | 3591.3
CA 000 165 | DESENHO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICA | REF.: STABILE 000 165 | PRANCHA | 1 | 4189.34 | 4189.34
CA 000 166 | DESENHO DE TOPOGRAFIA LOTE E ARRUAMENTO | REF.: STABILE 000 166 | PRANCHA | 1 | 3441.7 | 3441.7
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11222.34
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 11222.34
CP-002 | PROJETO DE ARQUITETURA | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07030/ORSE | PROJETO DE ARQUITETURA | ORSE | M² | 3110 | 18.49 | 57503.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 57503.9
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 57503.9
CP-003 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12812/ORSE | PROJETO DE URBANIZAÇÃO | ORSE | M² | 582 | 1.72 | 1001.04
12819/ORSE | PROJETO DE PAISAGISMO | ORSE | M² | 582 | 2.66 | 1548.12
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2549.16
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 2549.16
CP-004 | PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CA 000 137 | DESENHO PROJETO - PLANTA DE DETALHES - COMUNICAÇÃO VISUAL | REF.: STABILE 000 137 | PRANCHA | 3 | 4374.25 | 13122.75
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13122.75
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 13122.75
CP-005 | PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13268/ORSE | PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO | ORSE | M² | 318 | 52.24 | 16612.32
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 16612.32
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 16612.32
CP-006 | PROJETO DE LUMINOTECNICA | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11495/ORSE | PROJETO DE LUMINOTECNICA | ORSE | M² | 1150 | 14.84 | 17066
07320/ORSE | PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS | ORSE | M² | 582 | 0.78 | 453.96
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 17519.96
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 17519.96
CP-007 | PROJETO ESTRUTURAL - INCLUSIVE FUNDAÇÃO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07103/ORSE | PROJETO ESTRUTURAL - SUPERESTRUTURA | ORSE | M² | 2528 | 7.42 | 18757.76
11492/ORSE | PROJETO ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO | ORSE | M² | 846 | 7.42 | 6277.32
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25035.08
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 25035.08
CP-008 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INCLUINDO REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07345/ORSE | PROJETO DE INSTALAÇÕS HIDRÁULICAS | ORSE | M² | 3110 | 2.09 | 6499.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6499.9
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 6499.9
CP-009 | PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07341/ORSE | PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ORSE | M² | 3110 | 2.09 | 6499.9
07350/ORSE | PROJETO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | ORSE | M² | 3110 | 0.99 | 3078.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9578.8
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 9578.8
CP-010 | PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE DE CLIMATIZAÇÃO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07347/ORSE | PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE DE CLIMATIZAÇÃO | ORSE | M² | 3110 | 1.2 | 3732
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3732
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 3732
CP-011 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07319/ORSE | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ORSE | M² | 3110 | 5.96 | 18535.6
13585/ORSE | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS) COM ÁREA ACIMA DE 750 M². OBSERVAÇÃO: APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS | ORSE | M² | 2528 | 0.29 | 733.12
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19268.72
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 19268.72
CP-012 | PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CA 000 143 | PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FOTOVOLTAÍCA | REF.: STABILE 000 143 | PRANCHA | 2 | 2363.54 | 4727.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4727.08
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 4727.08
CP-013 | PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12827/ORSE | PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | ORSE | M² | 1.25 | 5250 | 6562.5
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6562.5
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 6562.5
CP-014 | PROJETO DE TELEFONIA, LÓGICA E INTERNET | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07357/ORSE | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | ORSE | M² | 2528 | 1.88 | 4752.64
07357/ORSE | PROJETO DE TELEFONIA | ORSE | M² | 2528 | 1.88 | 4752.64
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9505.28
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 9505.28
CP-015 | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07359/ORSE | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | ORSE | M² | 1682 | 1.1 | 1850.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1850.2
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 1850.2
CP-016 | PROJETO DE CFTV | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07362/ORSE | PROJETO DE CFTV | ORSE | M² | 2100 | 1.1 | 2310
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2310
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 2310
CP-017 | PROJETO DE TRANSPORTE VERTICAL | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CA 000 142 ADP | DESENHO DE PROJETO DE ESTRUTURA DE TRANSPORTE VERTICAL | REF.: STABILE 000 142 | PRANCHA | 1 | 4490.55 | 4490.55
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4490.55
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 4490.55
CP-018 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13615/ORSE | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | ORSE | UND | 1 | 1588 | 1588
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1588
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 1588
CP-019 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07366/ORSE | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | ORSE | M² | 2528 | 3.55 | 8974.4
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8974.4
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 8974.4
CP-020 | PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13263/ORSE | PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO (SPRINKLER) COM ÁREA ACIMA DE 500M². OBSERVAÇÃO : APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. | ORSE | M² | 2528 | 2.09 | 5283.52
07352/ORSE | PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ACIMA DE 750M² COM HIDRANTE E EXTINTOR.OBSERVAÇÃO : APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS | ORSE | M² | 2528 | 3.92 | 9909.76
13260/ORSE | PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO, ACIMA DE 500M² | ORSE | M² | 2528 | 1.57 | 3968.96
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19162.24
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 19162.24
CP-021 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -SPDA | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11501/ORSE | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -SPDA | ORSE | M² | 2528 | 1.17 | 2957.76
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2957.76
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 2957.76
CP-022 | PLANOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PCA E PGRCC) | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CAU 001 | PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL : PV = S x BH x Fp x R | CAU | UND | 1 | 7345.092 | 7345.092
CAU 002 | PGRCC : PV = S x BH x Fp x R | CAU | UND | 1 | 7345.092 | 7345.092
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14690.184
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 14690.184
CP-023 | MAQUETE FÍSICA NA ESCALA 1:75 | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MERCADO 001 | MAQUETE FÍSICA NA ESCALA 1:75 | MERCADO | UNID | 1 | 25000 | 25000
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25000
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 25000
CP-024 | CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS E SISTEMAS PREDIAIS | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CAU 003 | CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS E SISTEMAS PREDIAIS: PV = S x BH x Fp x R | CAU | UNID | 1 | 14690.184 | 14690.184
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14690.184
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 14690.184
CP-025 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA ABC | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CAU 004 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA ABC | CAU | UNID | 1 | 14690.184 | 14690.184
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14690.184
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 14690.184
CP-026 | ORÇAMENTO ANALÍTICO DA OBRA COM MEMORIA DE CÁLCULO | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CAU 004 | ORÇAMENTO ANALÍTICO DA OBRA COM MEMORIA DE CÁLCULO | CAU | UNID | 1 | 22035.276 | 22035.276
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 22035.276
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 22035.276
CP-027 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07370/ORSE | PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO | ORSE | M² | 2528 | 0.94 | 2376.32
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2376.32
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 2376.32
CP-028 | ART CREA | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CREA 001 | TAXA DO CREA | CREA | UN | 1 | 233.94 | 233.94
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 233.94
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 233.94
CP-029 | RRT CAU | PRÓPRIA | UN
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CAU 005 | TAXA CAU RRT | CAU | UN | 1 | 97.95 | 97.95
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 97.95
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 97.95

## COMPOSIÇÕES AUXILIARES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: | São Luís (MA) | Data: 02/02/2021
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIARES
BDI: 25% │L.S Hora: 84,19%│L.S Mês: 48,08%
Própria/ Fonte: SINAPI2020/12 com desoneração; ORSE NOV 2020 ; SEINFRA
CA 000 164 | DESENHO DE TOPOGRAFIA ALTIMETRICA | REF.: STABILE 000 164 | PRANCHA
CODIGO | MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
05554/ORSE | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | ORSE | UNID | 1 | 2.7 | 2.7
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7
CODIGO | MO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 35 | 21.32 | 746.2
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 95 | 29.92 | 2842.4
0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3588.6
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 3591.3
CA 000 165 | DESENHO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICA | REF.: STABILE 000 165 | PRANCHA
CODIGO | MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
05554/ORSE | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | ORSE | UNID | 1 | 2.7 | 2.7
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7
CODIGO | MO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 42 | 21.32 | 895.44
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 110 | 29.92 | 3291.2
0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4186.64
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 4189.34
CA 000 166 | DESENHO DE TOPOGRAFIA LOTE E ARRUAMENTO | REF.: STABILE 000 166 | PRANCHA
CODIGO | MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
05554/ORSE | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | ORSE | UNID | 1 | 2.7 | 2.7
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7
CODIGO | MO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 35 | 21.32 | 746.2
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 90 | 29.92 | 2692.8
0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3439
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 3441.7
CA 000 137 | DESENHO PROJETO - PLANTA DE DETALHES - COMUNICAÇÃO VISUAL | REF.: STABILE 000 137 | PRANCHA
CODIGO | MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
05554/ORSE | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | ORSE | UNID | 1 | 2.7 | 2.7
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7
CODIGO | MO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 70 | 21.52 | 1506.4
90777 | ENGENHEIRO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 76.8 | 230.4
90770 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 25 | 105.39 | 2634.75
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4371.55
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 4374.25
CA 000 143 | PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FOTOVOLTAÍCA | REF.: STABILE 000 143 | PRANCHA
CODIGO | MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
05554/ORSE | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | ORSE | UNID | 1 | 2.7 | 2.7
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7
CODIGO | MO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 65 | 21.52 | 1398.8
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 12 | 80.17 | 962.04
0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2360.84
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 2363.54
CA 000 142 ADP | DESENHO DE PROJETO DE ESTRUTURA DE TRANSPORTE VERTICAL | REF.: STABILE 000 142 | PRANCHA
CODIGO | MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
05554/ORSE | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | ORSE | UNID | 1 | 2.7 | 2.7
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7
CODIGO | MO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 90 | 21.52 | 1936.8
90777 | ENGENHEIRO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10 | 76.8 | 768
90779 | ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 15 | 118.87 | 1783.05
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4487.85
|  |  |  | VALOR S/ BDI: |  | 4490.55

## INSUMOS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: | São Luís (MA) | Data: 02/02/2021
INSUMOS
BDI: 25% │L.S Hora: 84,19%│L.S Mês: 48,08%
Própria/ Fonte: SINAPI2020/12 com desoneração; ORSE NOV 2020 ; SEINFRA
CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | PREÇO UNITÁRIO
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 21.32
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 29.92
05554/ORSE | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | ORSE | UNID | 2.7
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 21.52
90777 | ENGENHEIRO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 76.8
90770 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 105.39
90779 | ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 118.87
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 80.17

## CRONOGRAMA_FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: | São Luís (MA) | Data: 02/02/2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BDI: 25% │L.S Hora: 84,19%│L.S Mês: 48,08%
Própria/ Fonte: SINAPI2020/12 com desoneração; ORSE NOV 2020 ; SEINFRA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | [8 empty] | TOTAL
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
|  |  | AP |  | PL | PB |  | PE
1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS |  | 23265.53 | [6 empty] | 23265.53
1.1 | PROJETO TOPOGRÁFICO ALTIMETRIA, PLANIALTIMETRIA, LOTE E ARRUAMENTO |  | 100% | [6 empty] | 100% | 14027.93
14027.93
1.2 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO |  | 100% | [6 empty] | 100% | 8178
8178
1.3 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM |  | 100% | [6 empty] | 100% | 1059.6
1059.6
2 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS |  | 30421.018 |  | 28562.576 | 36646.542 |  | 38504.984 |  | 134135.12
2.1 | PROJETO DE ARQUITETURA |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% |  | #REF! | 71879.88
|  |  | 17969.97 |  | 17969.97 | 17969.97 |  | 17969.97
2.2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  | 20% |  | 20% | 30% |  | 30% |  | 100% | 3186.45
|  |  | 637.29 |  | 637.29 | 955.935 |  | 955.935
2.3 | PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 16403.44
|  |  | 3280.688 |  | 2460.516 | 4921.032 |  | 5741.204
2.4 | PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 20765.4
|  |  | 4153.08 |  | 3114.81 | 6229.62 |  | 7267.89
2.5 | PROJETO DE LUMINOTECNICA |  | 20% |  | 20% | 30% |  | 30% |  | 100% | 21899.95
|  |  | 4379.99 |  | 4379.99 | 6569.985 |  | 6569.985
3 | PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 6258.77 |  | 4694.0775 | 9388.155 |  | 10952.8475 |  | 31293.85
3.1 | PROJETO ESTRUTURAL - INCLUSIVE FUNDAÇÃO |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 31293.85
|  |  | 6258.77 |  | 4694.0775 | 9388.155 |  | 10952.8475
4 | PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS |  | 4952.676 |  | 3714.507 | 7429.014 |  | 8667.183 |  | 24763.38
4.1 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INCLUINDO REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 8124.88
|  |  | 1624.976 |  | 1218.732 | 2437.464 |  | 2843.708
4.2 | PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 11973.5
|  |  | 2394.7 |  | 1796.025 | 3592.05 |  | 4190.725
4.3 | PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE DE CLIMATIZAÇÃO |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 4665
|  |  | 933 |  | 699.75 | 1399.5 |  | 1632.75
5 | PROJETOS ELÉTRICOS |  | 11055.946 |  | 8291.9595 | 16583.919 |  | 19347.9055 |  | 55279.73
5.1 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 24085.9
|  |  | 4817.18 |  | 3612.885 | 7225.77 |  | 8430.065
5.2 | PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 5908.85
|  |  | 1181.77 |  | 886.3275 | 1772.655 |  | 2068.0975
5.3 | PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 8203.13
|  |  | 1640.626 |  | 1230.4695 | 2460.939 |  | 2871.0955
5.4 | PROJETO DE TELEFONIA, LÓGICA E INTERNET |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 11881.6
|  |  | 2376.32 |  | 1782.24 | 3564.48 |  | 4158.56
5.6 | PROJETO DE SONORIZAÇÃO |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 2312.75
|  |  | 462.55 |  | 346.9125 | 693.825 |  | 809.4625
5.7 | PROJETO DE CFTV |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 2887.5
|  |  | 577.5 |  | 433.125 | 866.25 |  | 1010.625
6 | PROJETOS MECÂNICOS |  | 3218.1 |  | 2413.575 | 4827.15 |  | 5631.675 |  | 16090.5
6.1 | PROJETO DE TRANSPORTE VERTICAL |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 2887.5
|  |  | 577.5 |  | 433.125 | 866.25 |  | 1010.625
6.2 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 1985
|  |  | 397 |  | 297.75 | 595.5 |  | 694.75
6.3 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 11218
|  |  | 2243.6 |  | 1682.7 | 3365.4 |  | 3926.3
7 | PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA |  | 5530 |  | 4147.5 | 8295 |  | 9677.5 |  | 27650
7.1 | PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 23952.8
|  |  | 4790.56 |  | 3592.92 | 7185.84 |  | 8383.48
7.2 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -SPDA |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 3697.2
|  |  | 739.44 |  | 554.58 | 1109.16 |  | 1294.02
8 | PROJETOS DIVERSOS |  | 16808.571 |  | 22132.0945 | 32436.409 |  | 46358.8555 |  | 117735.93
8.1 | PLANOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PCA E PGRCC) |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 18362.73
|  |  | 3672.546 |  | 2754.4095 | 5508.819 |  | 6426.9555
8.2 | MAQUETE FÍSICA NA ESCALA 1:75 |  | 20% |  | 15% | 30% |  | 35% |  | 100% | 31250
|  |  | 6250 |  | 4687.5 | 9375 |  | 10937.5
8.3 | CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS E SISTEMAS PREDIAIS |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100% | 18362.73
[5 empty] | 9181.365 | 9181.365
8.4 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA ABC | [6 empty] | 100% |  | 100% | 18362.73
18362.73
8.5 | ORÇAMENTO ANALÍTICO DA OBRA COM MEMORIA DE CÁLCULO |  | 25% |  | 20% | 25% |  | 30% |  | #REF! | 27544.1
|  |  | 6886.025 |  | 5508.82 | 6886.025 |  | 8263.23
8.6 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 2970.4
[6 empty] | 1485.2 |  | 1485.2
8.7 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | [6 empty] | 100% |  | 100% | 883.24
883.24
9 | TAXAS |  |  |  | 1414.6 |  |  |  |  | 1414.6
9.1 | ART CREA |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1169.72
1169.72
9.2 | RRT CAU |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 244.88
244.88
VALOR POR ETAPA |  | RS | 101510.611 |  | 75370.8895 | 115606.189 |  | 139140.9505 |  | 431628.64
|  | % | 23.52% |  | 17.46% | 26.78% |  | 32.24%
VALOR ACUMULADO |  | R$ | 101510.611 |  | 176881.5005 | 292487.6895 |  | 431628.64 |  | 100%
|  | % | 23.52% |  | 40.98% | 67.76% |  | 100%

## CURVA_ABC_DE_SERVIÇOS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: São Luís (MA)
| CURVA ABC DE SERVIÇOS |  | Data: 02/02/2021
BDI: 25% │L.S Hora: 84,19%│L.S Mês: 48,08%
ITEM | Descriminação | Valor | Participação (%) | Participação acumulada (%)
A | PROJETO DE ARQUITETURA | 71879.88 | 16.65% | 16.65%
B | PROJETO ESTRUTURAL - INCLUSIVE FUNDAÇÃO | 31293.85 | 7.25% | 23.9%
C | MAQUETE FÍSICA NA ESCALA 1:75 | 31250 | 7.24% | 31.14%
D | ORÇAMENTO ANALÍTICO DA OBRA COM MEMORIA DE CÁLCULO | 27544.1 | 6.381% | 37.52%
E | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24085.9 | 5.58% | 43.11%
F | PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO | 23952.8 | 5.549% | 48.65%
G | PROJETO DE LUMINOTECNICA | 21899.95 | 5.074% | 53.73%
H | PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO | 20765.4 | 4.811% | 58.54%
I | PLANOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PCA E PGRCC) | 18362.73 | 4.254% | 62.79%
J | CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS E SISTEMAS PREDIAIS | 18362.73 | 4.254% | 67.05%
K | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA ABC | 18362.73 | 4.254% | 71.3%
L | PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | 16403.44 | 3.8% | 75.1%
M | PROJETO TOPOGRÁFICO ALTIMETRIA, PLANIALTIMETRIA, LOTE E ARRUAMENTO | 14027.93 | 3.25% | 78.35%
M | PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 11973.5 | 2.774% | 81.13%
O | PROJETO DE TELEFONIA, LÓGICA E INTERNET | 11881.6 | 2.753% | 83.88%
P | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 11218 | 2.599% | 86.48%
Q | PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | 8203.13 | 1.901% | 88.38%
R | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | 8178 | 1.895% | 90.27%
S | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (INCLUINDO REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) | 8124.88 | 1.882% | 92.16%
T | PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 5908.85 | 1.369% | 93.52%
U | PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE DE CLIMATIZAÇÃO | 4665 | 1.081% | 94.61%
V | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -SPDA | 3697.2 | 0.8566% | 95.46%
W | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3186.45 | 0.7382% | 96.2%
X | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | 2970.4 | 0.6882% | 96.89%
Y | PROJETO DE CFTV | 2887.5 | 0.669% | 97.56%
Z | PROJETO DE TRANSPORTE VERTICAL | 2887.5 | 0.669% | 98.23%
AA | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | 2312.75 | 0.5358% | 98.76%
AB | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | 1985 | 0.4599% | 99.22%
AC | ART CREA | 1169.72 | 0.271% | 99.49%
AD | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | 1059.6 | 0.2455% | 99.74%
AE | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | 883.24 | 0.2046% | 99.94%
AF | RRT CAU | 244.88 | 0.05673% | 100%
TOTAL |  | 431628.64 | 100%

## COMPOSIÇÃO_DO_BDI
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: São Luís (MA) | Data: 19/06/2020
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI: 25% │L.S Hora: 84,19%│L.S Mês: 48,08%
Fonte: própria

## ENCARGOS_SOCIAIS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: São Luís (MA) | Data: 02/02/2020
ENCARGOS SOCIAIS
BDI: 25% │L.S Hora: 84,19%│L.S Mês: 48,08%
Fonte: SINAPI2020

## MEMORIA DE AREAS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-MA Rua 28 de julho, 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-200 www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8324 CNPJ: 06062038/0001-75
Ref.:Elaboração de Projeto para a nova sede do CREA-MA
Local: | São Luís (MA) | Data: 02/02/2021
ESTIMATIVA DE ÁREAS DO PROJETO
BDI: 25% │L.S Hora: 84,19%│L.S Mês: 48,08%
Própria/ Fonte: SINAPI2020/12 com desoneração; ORSE NOV 2020 ; SEINFRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | LOCAL
1 | AREA LIVRE | M2 | 582 | EXTERNO
2 | SUBSOLO | M2 | 846 | SUBSOLO
3 | TERREO | M2 | 618 | TERREO
4 | PRIMEIRO PAVIMENTO | M2 | 532 | PRIMEIRO PAV
5 | SEGUNDO PAVIMENTO | M2 | 532 | SEGUNDO PAV
6 | AUDITORIO | M2 | 228 | TERREO
7 | PLENARIA | M2 | 90 | TERREO